## Sheet1
No. | リスク内容 | 発生確率 （高・中・低） | 影響度 （高・中・低） | 優先度 （5段階） | 対応策 | 担当者 （今回は記入不要） | リスクを発生させないための回避策 | リスクが顕在化した場合の対応策
1 | 軽音部ライブの騒音で接客に支障 | 高 | 高 | 2 | 軽減 |  | 音量の大きい時間帯をあらかじめ把握し、ピーク時には対応人数を増やす／メニューを絞って接客を簡素化する。 | 接客が困難な場合は「番号札」や「注文メモ方式」を導入し、コミュニケーションを最小限にして対応。必要に応じてスピーカー使用を学校側に相談。
2 | 食品の温度管理による食中毒リスク | 中 | 高 | 3 | 軽減 |  | 冷蔵・冷凍品を使うメニューの使用量と提供時間を限定。調理前の手洗い・手袋着用を徹底。食品衛生マニュアルの共有。 | 異常が発覚した時点で該当食材・メニューを即時提供中止し、学校へ報告。体調不良者が出た場合は速やかに保健室対応・保護者連絡を行う。
3 | ライバル店（タピオカ屋）との競争 | 中 | 低 | 1 | 軽減 |  | 「写真投稿割引」などの参加型企画や映える盛り付け・デコレーションで差別化。ポスターやPOPで目を引く工夫を事前準備。 | 集客が少ない場合、「限定キャンペーン」や「時間限定割引」をその場で企画し、SNSとポスターで急速に告知。
4 | 提供スピードの遅さで回転が悪化 | 中 | 高 | 5 | 軽減 |  | シミュレーションを事前に行い、混雑時対応手順を決める。試作を重ねて作業時間を短縮。ピーク時の人員配置を強化。 | 行列が長くなった場合は「整理券配布」や「待ち時間表示」を導入し、クレームや離脱を防ぐ。簡易メニューへの切替でスピード重視に。
5 | 調理ミスやクレーム対応 | 中 | 中 | 4 | 軽減 |  | 注文確認は「復唱」ルールを徹底。事前に「返品・交換ポリシー」を明示。簡単なマニュアルを作成し、共有しておく。 | クレームが発生した場合は、すぐに誠意をもって謝罪し、交換・返金対応を柔軟に実施。SNS等での悪評拡散を防ぐため、丁寧な対応を心がける。
6 | 悪天候による営業への影響 | 中 | 高 | 1 | 軽減 |  | 早めに天気予報を確認し、当日の運営体制に備える。雨天マニュアルを作成し、対応する時間帯や配置を事前に検討。 | 雨天時は「メニュー縮小営業」や「一部中止」を速やかに判断し、安全確保を最優先。必要に応じて屋内スペース移動を学校に相談。
7
8
9
10
11

## 解答例
No. | リスク内容 | 発生確率 | 影響度 | 優先度 （5段階） | 対応策 | 担当者 （今回は記入不要） | リスクを発生させないための回避策 | リスクが顕在化した場合の対応策
1 | 小麦アレルギー対応がメニューが準備出来ない | 中 | 中 | 高 | 軽減 |  | 他の代替材料（そば粉、豆粉など）を調査 | アレルギー表示を明確にして告知、無理に対応しない
2 | 軽音部ライブによる騒音で接客や案内が妨げられる | 高 | 中 | 中 | 軽減 |  | メニューや価格表を大きく見せる／紙配布準備 | 呼び込みスタッフ強化／ジェスチャー対応を事前に練習
3 | 材料手配が遅れて出店当日に材料が揃わない | 中 | 高 | 高 | 軽減 |  | 他メンバーとタスク共有／複数の仕入れ先確保 | 担当変更・分担／別業者の利用またはコンビニ調達
4 | 食材管理の不備により安全面で指摘を受ける | 低 | 高 | 高 | 軽減 |  | 食品衛生マニュアルの確認／温度管理徹底 | 冷蔵手段の準備（クーラーボックスなど）／監視担当を設置
5 | 隣のクラスのタピオカ屋に客を取られる懸念 | 中 | 中 | 中 | 軽減 |  | 映えを意識した装飾／SNS活用による事前宣伝 | 味や値段、接客など他の魅力で差別化を図る
6 | 調理技術の未熟さにより調理が出来ない | 高 | 高 | 高 | 軽減 |  | 放課後に複数回の試作練習／焼き手の担当者を明確化 | 技術が安定するまでメニューを簡略化
7
8
9
10
11